

**İSTANBUL**

**MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**UMUDUM ÖĞRETMENİM PROJESİ**

 ****

**2020-2021**

1. **PROJENİN AMACI**

 Bu projeyle, İstanbul’da örgün eğitim içerisinde bulunan ve anne veya babasını kaybetmiş öğrencilerin *eğitim koçluğu* yöntemi ile desteklenerek akademik başarılarının artırılması hedeflemektedir. Akademik başarı, yükseköğrenime hak kazanma ve meslek edinimi sağlayacağı için kalıcı bir destek olarak düşünülmüştür. Proje kapsamında çok yönlü gelişim sağlanarak öğrenciler dışında, akranlarının öğretmen, idareci ve veli farkındalıklarının da oluşturulması amaçlanmaktadır.

 Sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanlarda çeşitli problemler yaşayan yetim/öksüz öğrencilerin; kendilerine ve çevrelerine olan güvenlerini artırmak, aileleri ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirebilmelerini sağlamak, sosyal-duygusal becerilerini artırmak ve akademik performanslarını yükseltmek projenin amaçları arasındadır.

1. **PROJENİN GEREKÇESİ**

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu eğitimde her bireye fırsat ve imkân eşitliği sağlanmasını yasal olarak güvence altına almaktadır. Eğitimde genellik ve eşitlik ilkesine göre; her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Kaynaştırma genelgesinde ise (a) Kanun’un 7’nci maddesinin “Eğitim Hakkı” ile 8’inci maddesinin “Fırsat ve İmkân Eşitliği” başlığı altında, *“Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.”* hükmü yer almıştır.

 Yapılan akademik araştırma sonuçları eğitimde başarı ortaya çıkmasını iki ana etki ile açıklamaktadır. İlki öğrencinin kişilik ve karakter yapısı yani kendisi ile alakalı ikincisi ise çevresel etkenlerdir. Çevresel etkenler aile ortamı ve eğitim öğretim ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projenin aktif etki alanı eğitim öğretim ortamları eğitim ve farkındalık çalışmaları ile de aile ortamlarını iyileştirmeyi öngörmektedir. Bu ortamların öğrenci başarısı üzerinde % 40 etkisi olduğu düşünüldüğünde göz ardı edilemeyeceği açıktır. **PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR**

* İstanbul Valiliği
* İl Millî Eğitim Müdürlüğü
* İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
* İlçe RAM Müdürlükleri
* Yerel Yönetimler
* Sivil Toplum Kuruluşları
* Üniversiteler
1. **KAPSAM**

Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yetim-öksüz öğrenciler. Okul imkânları elverdiği oranda sosyal yetim olarak tanımlanan ebeveyn yoksunluğu çeken öğrenciler projeye dâhil edilebilir.

1. **UYGULAMA SÜRESİ**

Proje, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

1. **PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ**

Levent YAZICI İl Millî Eğitim Müdürü

Levent ÖZİL Strateji Geliştirme Birimi- İl Müdür Yardımcısı

Gülşen ÖZER Strateji Geliştirme AR-GE Birimi

1. **2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET TAKVİMİ**

OKUL ÖNCESİ

Okul içi etkinliklerde proje kapsamındaki öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve kayıp, yas psikolojisi konulu veli-öğretmen eğitimleri düzenlenmesi öngörülmektedir.

İLKOKUL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanması İlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi. İlçe Koordinatörleriyle toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde Proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi- | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi (İlkokul için sınıf öğretmenleri) | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmen ve gönüllü öğretmenlere yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin ders başarı durumları ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesiDers başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *destek kurslarına* alınması | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrenci *devamsızlık* durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Projeye dâhil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | Öğrencilere yetenek tarama çalışmalarının yapılarak (4. Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması.(Okul rehber öğretmenleri yapacak) | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Atölye çalışmaları (ebru, kaligrafi, origami, maket yapımı vb.) | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** |  Kodlama eğitimi (Test cevaplarını işleme bilgisi) | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Öğrenme stilleri ve stratejileri sunumu(öğrenci eğitimi) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Proje öğrencileri ile kütüphane ziyareti ve Kütüphane üyeliği | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | Siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı (öğrenci eğitimi) | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **15** | Etkin okuma becerileri (Öğrencilere seminer) | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | Masal ve kitap okuma etkinliği yapılması | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | İlçe koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **19** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **20** | Eğitimde drama uygulamaları Eğitimi | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **21** |  İlkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerine Darüşşafaka Ortaokulu ve sınav süreci tanıtımı yapılması | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** | Eğitim koçluğu prensipleri seminerleri(gönüllü öğretmenlere) | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | Masal ve kitap okuma etkinliği | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | Oyunlar aracığı ile meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Oyunlarla Matematik egzersizleri | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Etkili ders çalışma ile ilgili animasyon izlenmesi | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Okuma geliştirme çalışmaları | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **29** |  Proje öğrencileri ile sinema  | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında müze ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | Doğayı okuyoruz adlı dağ yürüyüşü etkinliği  | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Geleceğin Bireyleri Temiz dünya için adlı etkinlik | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | Uçurtma şenliği düzenlenmesi  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | Okumaya geçen öğrencilerle okuma etkinlikleri  | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Proje öğrencilerinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretleri. | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |

ORTAOKUL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanmasıİlçelerde projeden sorumlu koordinatörlerin belirlenmesi.İlçe Koordinatörleriyle toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde Proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda projenin öğretmenlere anlatılmasıLGS aday öğrenciler için durum tespitiLGS aday öğrenciler için çalışma takvimi oluşturulması  | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin *okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere* yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesiDers başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *destek kurslarına* alınmasıLGS aday öğrenciler için soru çözüm etkinlikleri | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrenci devamsızlık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Projeye dâhil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaretLGS aday öğrenciler için sınav taktikleri semineri | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | LGS aday öğrenciler için EBA kullanım ve destek soru paketlerine erişimlerinin sağlanması | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** | Proje öğrencileri ile atölye çalışmaları (kukla, ebru, maket yapımı, kaligrafi..vb) | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Başarı ve motivasyon konulu film izleme | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | LGS çıkmış soru çözümleri | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | LGS sınavında yüksek puan alan öğrencilerle buluşma | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Ergenlik sorunlar ve çözüm yolları (öğrencilere sunum) | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen Özer |
| **20** | İlçe koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **21** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Yetişkin eğitimi hizmet içi kursu (Öğretmenlere) | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** |  İletişim engelleri temalı drama çalışmaları | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | LGS aday öğrenciler için okul tanıtımları | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (öğretmen-öğrenci) | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **29** | Dikkat ve motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Sınav Kaygısıyla Baş etme (Öğrenciye dönük bilgilendirme) | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** |  Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı) | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb. etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | LGS aday öğrenciler için motivasyon semineri | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | Zorluklara rağmen başarma konulu film izleme | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Proje öğrencileriyle oryantiring  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Zaman Yönetimi ve serbest zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum) | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | LGS sınavlarında turlama teknik vb sınav taktikleri semineri | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **41** | Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **42** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |
|  |  |  |  |

**LİSE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanmasıİlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi.İlçe koordinatörleriyle toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi ilçelerde proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda projenin öğretmenlere anlatılmasıYKS aday öğrenciler için durum tespitiYKS aday öğrenciler için çalışma takvimi oluşturulması | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin *okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere* yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin Ders başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi Ders başarısı düşük olan öğrencilerin *destek kurslarına* alınması | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrenci *devamsızlık* durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Projeye dâhil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (9. sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** |  Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları  | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb.) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Başarı ve motivasyon konulu film izleme | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | YKS çıkmış soru örnekleri | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | YKS yüksek puan almış öğrencilerle buluşma | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen ÖzerGülşen Özer |
| **20** | İlçe koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **21** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Eğitim koçluğu eğitimi (öğretmenlere) | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** |  İletişim engelleri temalı drama çalışmaları | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | Eğitim koçluğu prensipleri seminerleri | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (öğretmen-öğrenci) | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **29** | Dikkat ve motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Sınav kaygısıyla baş etme (öğrenciye dönük bilgilendirme) | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** |  Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı) | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi ziyareti gerçekleştirmeleri. | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb. etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı. | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Proje öğrencileri ile tiyatro  | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | YKS aday öğrenciler için motivasyon semineri | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | YKS aday öğrenciler için okul tanıtımları | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Proje öğrencileriyle oryantiring  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Zaman yönetimi ve serbest zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum) | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | YKS adaylarına sınav taktikleri semineri | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **41** | Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **42** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |
|  |  |  |  |

**2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SALGIN SÜRECİ FAALİYET TAKVİMİ**

OKUL ÖNCESİ

Okul içi etkinliklerde proje kapsamındaki öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve Çevrim içi kayıp yas psikolojisi konulu veli-öğretmen eğitimleri düzenlenmesi öngörülmektedir.

İLKOKUL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanması İlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi. İlçe koordinatörleriyle toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi- | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda projenin öğretmenlere çevrim içi anlatılması | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi (İlkokul için sınıf öğretmenleri) | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmen ve gönüllü öğretmenlere çevrim içi yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin evde çalışma ortamları ve EBA’ya erişimleri hakkında aileden bilgi alınarak durum tespiti yapılması | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrencilerin uzaktan eğitime katılım devamlılığının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Çevrim içi eğitim hakkında bilmemiz gerekenler konulu çevrim içi sunum (öğretmenlere) | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | Öğrencilere ders çalışma yöntemlerinin anlatılması(Okul rehber öğretmenleri yapacak) | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Çevrim içi atölye çalışmaları (ebru, kaligrafi, origami, maket yapımı vb.) | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** |  Kodlama eğitimi (test cevaplarını işleme bilgisi) | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Çevrim içi öğrenme stilleri ve stratejileri sunumu(öğrenci eğitimi) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Çevrim içi müze gezisi | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | Çevrim içi siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı (öğrenci eğitimi) | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **15** | Çevrim içi etkin okuma becerileri (öğrencilere seminer) | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | Çevrim içi masal ve kitap okuma etkinliği yapılması | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | Çevrim içi ilçe koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **19** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **20** | Çevrim içi hizmet içi eğitici eğitimi | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **21** |  İlkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerine Darüşşafaka Ortaokulu ve sınav süreci tanıtımı yapılması | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Evde çocuklara nasıl ders çalıştırmalı? adlı ailelere uzaktan seminer. | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** | Eğitim koçluğu prensipleri seminerleri(gönüllü öğretmenlere) | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | Çevrim içi masal ve kitap okuma etkinliği | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | Çevrim içi oyunlar aracığı ile meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Oyunlarla matematik egzersizleri | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Etkili ders çalışma ile ilgili animasyon izlenmesi | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Okuma geliştirme çalışmaları | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **29** |  Proje öğrencileri ile ortak bir film izleme  | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Projeye dâhil olan öğrencileri ve aileleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmek | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** | Salgın günlerinde psikolojik sağlamlık için yapmamız gerekenler(ailelere çevrim içi sunum) | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Salgında biz adlı çevrim içi anı paylaşım günleri | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | Ev içi oyun örnekleri paylaşımları  | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Gelecekte ben adlı çevrim içi paylaşım etkinliği | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | Çevrim içi iletişimde etkili ve güzel konuşma atölyesi  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | Okumaya geçen öğrencilerle okuma etkinlikleri  | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Okumaya geçen öğrencilerimize çevrim içi kırmızı kurdele etkinliği | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | Çevrim içi proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |

ORTAOKUL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanmasıİlçelerde projeden sorumlu koordinatörlerin belirlenmesi.İlçe koordinatörleriyle çevrim içi toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde çevrim içi proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda projenin öğretmenlere anlatılmasıLGS aday öğrenciler için durum tespitiLGS aday öğrenciler için çalışma takvimi oluşturulması  | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin *okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere* çevrim içi yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin ev çalışma ortamları hakkında bilgi alınması ve ailelerle görüşmeler yapılmasıLGS aday öğrenciler için soru çözüm etkinlikleri | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrenci çevrim içi ders katılımları ve EBA’ya erişim durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Çevrim içi eğitim hakkında bilmemiz gerekenler konulu çevrim içi sunum (öğretmenlere) | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | LGS aday öğrenciler için EBA kullanım ve destek soru paketlerine erişimlerinin sağlanması | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Çevrim içi etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** | Proje öğrencileri ile çevrim içi atölye çalışmaları (kukla, ebru, maket yapımı, kaligrafi.vb.) | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (çevrim içi sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb.) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Başarı ve motivasyon konulu film izleme | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | Çevrim içi LGS çıkmış soru çözümleri | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | LGS sınavında yüksek puan alan öğrencilerle çevrim içi buluşma | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Ergenlik sorunlar ve çözüm yolları (öğrencilere çevrim içi sunum) | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen Özer |
| **20** | İlçe koordinatörleriyle çevrim içi ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **21** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Uzaktan eğitim yoluyla yetişkin eğitimi hizmet içi kursu (öğretmenlere) | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** |  Projeye dâhil olan öğrencileri ve aileleriyle motivasyon görüşmeleri gerçekleştirmek | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | LGS aday öğrenciler için çevrim içi sınav taktikleri semineri | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | LGS aday öğrenciler için okul tanıtımları | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Salgın günlerinde psikolojik sağlamlık için yapmamız gerekenler(ailelere çevrim içi sunum) | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Alanında başarılı kişiler ile çevrim içi meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (öğretmen-Öğrenci) | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **29** | Dikkat ve motivasyon konusunda çevrim içi bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Sınav kaygısıyla baş etme (öğrenciye dönük çevrim içi bilgilendirme) | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** |  Proje öğrencileri ile ortak film izleme (Başarma temalı) | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Salgında biz adlı çevrim içi anı paylaşım günleri | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | Ev içi oyun örnekleri paylaşımları | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Gelecekte ben adlı çevrim içi paylaşım etkinliği  | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | LGS aday öğrenciler için motivasyon semineri | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | Zorluklara Rağmen Başarma konulu film izleme | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Çevrim içi iletişimde etkili ve güzel konuşma atölyesi  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Zaman yönetimi ve serbest zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik çevrim içi sunum) | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | LGS sınavlarında turlama teknik vb. çevrim içi sınav taktikleri semineri | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **41** | Çevrim içi proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **42** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |
|  |  |  |  |

LİSE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyet** | **Uygulama Takvimi** |  **Koordinatör** |
| **1** | Proje metnini güncellenip onaya sunulmasıProjenin ilçelere ve okullara yollanmasıİlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi.İlçe koordinatörleriyle toplantı | 01.09.2020  | Gülşen Özer |
| **2** | İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi ilçelerde çevrim içi proje işleyiş toplantıları | 08.09.2020  | Gülşen Özer |
| **3** | Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi | 15.09.2020  | Gülşen Özer |
| **4** | Okullarda Projenin öğretmenlere çevrim içi anlatılmasıYKS aday öğrenciler için durum tespitiYKS aday öğrenciler için çalışma takvimi oluşturulması | 22.09.2020  | Gülşen Özer |
| **5** | Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi | 05.10.2020 | Gülşen Özer |
| **6** | Okul rehber öğretmenlerinin *okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere çevrim içi* yas psikolojisi semineri vermesi | 12.10.2020 | Gülşen Özer |
| **7** | Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin Ders başarısıdüşük olanöğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi  | 19.10.2020 | Gülşen Özer |
| **8** | Öğrencilerin uzaktan eğitime katılım ve EBA’ya erişim durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 26.10.2020 | Gülşen Özer |
| **9** | Çevrim içi eğitim hakkında bilmemiz gerekenler konulu çevrim içi sunum (öğretmenlere) | 01.11.2020 | Gülşen Özer |
| **10** | Kariyer planlarken dikkat edilmesi gerekenler çevrim içi sunum | 07.11.2020 | Gülşen Özer |
| **11** | Çevrim içi etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi | 14.11.2020 | Gülşen Özer |
| **12** |  Bu konuyu ben anlatabilirim adlı çevrim içi öğrenci paylaşımları  | 21.11.2020 | Gülşen Özer |
| **13** | Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (çevrim içi sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb.) | 02.12.2021 | Gülşen Özer |
| **14** | Başarı ve motivasyon konulu ortak bir film izleme | 09.12. 2021 | Gülşen Özer |
| **15** | YKS çıkmış soru örnekleri çevrim içi çözüm | 16.12.2021 | Gülşen Özer |
| **16** | YKS yüksek puan almış öğrencilerle çevrim içi buluşma | 23.12.2021 | Gülşen Özer |
| **17** | Çevrim içi kayıp psikolojisi sunumu | 06.01.2021 | Gülşen Özer |
| **18** | Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması. | 13.01.2021 | Gülşen ÖzerGülşen Özer |
| **20** | İlçe koordinatörleriyle çevrim içi ara değerlendirme toplantısı | 20.01.2021 | Gülşen Özer |
| **21** | Proje değerlendirme ara raporlama süreci. | 27.01.2021 | Gülşen Özer |
| **22** | Uzaktan eğitim yoluyla eğitici eğitimi hizmet içi kursu (öğretmenlere) | 3.02.2021 | Gülşen Özer |
| **23** | Dil öğrenmede kullanışlı çevrim içi uygulamalar adlı video paylaşımı | 10.02.2021 | Gülşen Özer |
| **24** | Sosyal medya ile mesafe adlı çevrim içi sunum | 17.02.2021 | Gülşen Özer |
| **25** | Çevrim içi Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri | 24.02.2021 | Gülşen Özer |
| **26** | Salgın günlerinde psikolojik sağlamlık için yapmamız gerekenler(ailelere çevrim içi sunum) | 02.03.2021 | Gülşen Özer |
| **27** | Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları | 09.03.2021 | Gülşen Özer |
| **28** | Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (öğretmen-öğrenci) | 16.03.2021 | Gülşen Özer |
| **29** | Dikkat ve motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum) | 23.03.2021 | Gülşen Özer |
| **30** | Sınav kaygısıyla baş etme (öğrenciye dönük bilgilendirme) | 06.04.2021 | Gülşen Özer |
| **31** |  Proje öğrencileri ile ortak film izleme (Başarma temalı) | 13.04.2021 | Gülşen Özer |
| **32** | Salgında biz adlı çevrim içi anı paylaşım günleri | 20.04.2021 | Gülşen Özer |
| **33** | ‘Bitirdiğim kitaplar’ adlı foto paylaşım günleri | 27.04.2021 | Gülşen Özer |
| **34** | Gelecekte Ben adlı çevrim içi paylaşım etkinliği | 04.05.2021 | Gülşen Özer |
| **35** | YKS aday öğrenciler için çevrim içi motivasyon semineri | 11.05.2021 | Gülşen Özer |
| **36** | YKS aday öğrenciler için okul tanıtımları | 18.05.2021 | Gülşen Özer |
| **37** | Çevrim içi iletişimde etkili ve güzel konuşma atölyesi  | 25.05.2021 | Gülşen Özer |
| **38** | Zaman yönetimi ve serbest zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik çevrim içi sunum) | 01.06.2021 | Gülşen Özer |
| **39** | YKS adaylarına çevrim içi sınav taktikleri semineri | 08.06.2021 | Gülşen Özer |
| **40** | Öğrencilerin yılsonu başarı durumlarının değerlendirilmesi. | 15.06.2021 | Gülşen Özer |
| **41** | Çevrim içi proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. | 22.06.2021 | Gülşen Özer |
| **42** | Proje raporlarının hazırlanması. | 29.06.2021 | Gülşen Özer |
|  |  |  |  |

1. **OKULLARDA PROJEYE KATKI OLARAK YAPILABİLECEK FAALİYETLER**
2. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, yerel yönetimlerde yapılan çalışmalara öğrencilerin yönlendirilmesi.
3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öğrencilere yönelik çalışmalarının taranması ve proje ile ilişkilendirilmesi. (Uzman eğitmen seminer çalışması, Koruyucu aile programına dâhil olan öğrenciler hakkında öğretmenleri bilgilendirme çalışmaları vb.)
4. Öğrencilere verilmiş ödevler ve sorumluluklar konusunda takipçi olunması ve destek verilmesi.

**7**. El becerisi geliştirme faaliyetleri yapılması.

**8**. Öğrencilerin dikkat ve yoğunlaşma sürelerini artırmaya yönelik oyunlar oynatılması.

**9**. Bilgi yarışmaları düzenlenmesi.

10. Ağaç dikim etkinliği uygulaması.

**11**. Öğrencilerimizin gençlik kamplarına dâhil edilerek sosyalleşmelerinin sağlanması.

**12**. Sosyal sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, anlayış ve güven kavramları konularında seminer verilmesi.

**13**. Sportif, kültürel faaliyetlere dâhil edilmesi.

**14.** Çocuk ve ergen psikolojisi, yetim psikolojisi, çocuk ve ergenlerle iletişim kurma, sınır koyma, çocuk ve ergenlerde madde kullanımı konularında eğitim verilmesi.

**15.** Okullardaki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine etkin katılım sağlanması.

**16.** LGS-YKS hazırlık kampları organize etmek

17.Çeşitli kültürel aktiviteler, sinema gösterimi, özel günlerde hediyeler verilmesi veya tebrik ederek hatırlandığının hissettirilmesi.

18. Başarılı yetim ve parçalanmış aile çocuklarından üstün başarı gösterenlere ödül verilmesi.

1. **PROJE GÖREV VE SORUMLULUKLARI:**

**1. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü**

1. Projenin yazım ve onay sürecinin yönetilmesi.
2. Proje ile ilgili görsel materyallerin hazırlanması.
3. Proje ortaklarının ve paydaşların bilgilendirilmesi.
4. Projenin koordinasyonunun sağlanması.
5. Projede görev alacak personelin resmi görevlendirmelerinin sağlanması.
6. Gerektiğinde projeye katkıda bulunabilecek kurumlar ile protokol düzenlemek

**2. Yürütme Kurulunun Yapacağı İşler**

1. Faaliyetler başlamadan önce yapılacak olan faaliyetlerin;

**1-**Kurallarını

**2-**Faaliyetlerin yerlerini

**3-**Faaliyetlerin tarihlerini ve saatlerini belirlemek.

1. Faaliyetlerde görev alacak koordinatör öğretmen ve gönüllü öğrencisinin tespit edilmesini sağlamak.
2. Proje faaliyetlerinin etkin yürütülmesinin takibini yapmak
3. **PROJE BÜTÇESİ**

Projenin tümüyle öğretmenlerin katkılarıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birtakım çalışmalar yapılabilecektir.

1. **PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ**

Projenin her yıl yeni beklenti ve ihtiyaçlar dikkate alınıp geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.